## Sheet0
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 泰州市市场监督管理局（机关） | 项目名称： | 2023知识产权专项
项目实施年度： | 2023
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
支持知识产权创造与运用、知识产权保护、知识产权服务等各类知识产权计划项目的实施，保障知识产权试点示范、知识产权执法维权、知识产权宣传培训、知识产权评议、知识产权金融、知识产权运营、知识产权奖励、知识产权理论研究、知识产权统计调查、知识产权服务能力提升等活动的开展。根据年度市重点工作任务安排，支持其他与知识产权发展相关的任务和项目。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
持续健全知识产权保护体系，牵头制定《2023年全市知识产权行政保护工作实施方案》，部署年度知识产权行政保护重点工作。制定出台《泰州市知识产权跨区域联合协同保护工作机制》，建立全市涵盖专利、商标、地理标志等知识产权行政保护和司法保护的协作机制，并将协作机制从市级联动延伸至市区两级联动。制定出台《专利侵权纠纷行政裁决简易程序暂行规定》，推行专利侵权纠纷“简案快处”工作流程，将行政裁决案件的办案周期将由近3个月压缩至1个月。联合人保财险积极推动知识产权保险在泰州落地，以知识产权保险为依托，为企业提供诉讼应对、风险评估、价值分析等服务，构建知识产权“申请+保护+运用+维权”生态圈，大健康产业知识产权联盟入选省首批专利导航服务基地。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1.知识产权发展与经济社会发展水平、产业发展规模不相适应，整体经济创新能力不强，新增长点支撑不力，拥有核心关键技术的企业持续创新能力不足。2.规模以上工业企业专利申请率、大中型工业企业发明专利拥有率偏低，知名品牌尤其是国际知名品牌数量偏少，高校院所研发创造能力严重不足。3.企业运用知识产权参与市场竞争，尤其是国际市场竞争的意识薄弱，专利技术市场化、产业化程度偏低。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1.开展“标杆引航333”行动和高价值专利领创行动，通过现场走访、专题培训、讲座等方式，提升企业专利申请战略布局意识和质量意识，提高企业发明专利申请数量和质量。2.培育知识产权优势企业，分批建立“主力军”“生力军”“后备军”重点企业培育库，分类实施专利导航、高价值专利培育、企业知识产权战略推进、专利标准融合创新等计划。3.加强知识产权服务，“一站式”知识产权公共服务平台建成上线，加强专利导航服务基地、产业知识产权联盟、知识产权工作站等服务载体建设，为创新主体提供知识产权全流程服务。
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 泰州市市场监督管理局（机关） |  | 项目名称： |  | 2023知识产权专项
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 成本 | 经济成本 | 项目资金成本 | ≤360万元 | 360.00万元 | 5 | 5
社会成本
生态成本
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 有效发明专利量 | ≥13000个 | 16254.00个 | 5 | 5
[6 empty] | “正版正货”承诺行业、街区 | ≥3家 | 4.00家 | 5 | 5
[6 empty] | 知识产权质押融资额 | ≥8亿元 | 31.00亿元 | 5 | 5
[5 empty] | 质量指标 | 高新技术企业发明专利拥有率 | ≥65% | 65.00% | 5 | 5
[5 empty] | 时效指标 | 完成项目申报、评审、立项 | 完成立项 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益 | 帮助企业提高知识产权创造、运用和管理水平，增强市场竞争力 | 作用明显 | 达成预期目标 | 10 | 10
[5 empty] | 社会效益 | 提升全社会知识产权意识，营造良好的知识产权发展环境 | 作用明显 | 达成预期目标 | 10 | 10
生态效益
[5 empty] | 可持续影响 | 开展知识产权服务系列活动 | ≥4次 | 4.00次 | 10 | 10
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥85% | 85.00% | 10 | 10
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。